Minuta · Comité de Seguimiento Horizonte 2027

Auren Patagonia Energía S.A. · Proyecto Horizonte 2027

| Propietario | Diego Salvatierra |
| --- | --- |
| Fecha de la reunión | martes 08/09/2026 · 10:00 a 11:00 · Teams |
| Versión / Estado | 1.0 · Aprobado |
| Clasificación | Interna |
| Asistentes | Lucía Ferrer, Diego Salvatierra, Paula Benítez, Martín Lagos, Valentina Ríos |

Temas tratados

1.	Estado de la preparación. Diego informa que el cronograma vigente es la versión 1.2 (03/09/2026). La campaña prevé ocho pozos en producción durante el primer semestre de 2027, con inicio de perforación del primer pozo el 11/01/2027.

2.	Permisos de acceso. Martín informa que los trámites de las locaciones A (La Meseta) y B (Bajo del Viento) están iniciados. La locación B es la de mayor incertidumbre.

3.	Equipo de perforación. Operaciones todavía no tiene confirmación escrita del contratista sobre la movilización del equipo prevista para el 04/01/2027.

4.	Espacio de trabajo. Valentina recuerda que la documentación del proyecto se concentra en la biblioteca “Proyecto Horizonte 2027” de SharePoint y que debe verificarse el acceso de los integrantes del Comité.

Acuerdos

| N.º | Acuerdo | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Presentar el estado de los permisos de acceso a las locaciones A y B. | Martín Lagos | 22/09/2026 |
| 2 | Convocar a Operaciones y al contratista de perforación para confirmar la fecha de movilización del equipo. | Diego Salvatierra | 15/09/2026 |
| 3 | Verificar que los integrantes del Comité accedan a la biblioteca “Proyecto Horizonte 2027”. | Valentina Ríos | 15/09/2026 |

Riesgos y alertas mencionados

El permiso de la locación B podría demorarse.

Sin confirmación escrita del contratista sobre la fecha de movilización del equipo.

Próxima reunión: 29/09/2026.