Minuta · Coordinación con Operaciones y contratista de perforación

Auren Patagonia Energía S.A. · Proyecto Horizonte 2027

| Propietario | Diego Salvatierra |
| --- | --- |
| Fecha de la reunión | martes 15/09/2026 · 15:00 a 16:00 · Teams |
| Versión / Estado | 1.0 · Aprobado |
| Clasificación | Interna |
| Asistentes | Diego Salvatierra (coordina), Paula Benítez, Jefatura de Operaciones Añelo, representante del contratista de perforación |

Temas tratados

1.	Fecha de movilización. El contratista informa que su equipo de perforación quedará libre del trabajo anterior dos semanas más tarde de lo previsto. La movilización a Auren se traslada del 04/01/2027 al 18/01/2027 (14 días).

2.	Efecto en el cronograma. Se acuerda emitir una nueva versión del cronograma con la movilización al 18/01/2027 y su efecto en los hitos posteriores. Paula advierte que el margen respecto de la meta de ocho pozos en producción antes del 30/06/2027 se reduce.

3.	Insumos críticos. Operaciones debe confirmar la disponibilidad de arena de fractura y tubulares para la nueva secuencia.

4.	Recuperación de tiempo. Se plantea la posibilidad de recuperar parte de los 14 días ajustando la secuencia de terminación de los pozos. No se definió plazo para analizarlo.

Acuerdos

| N.º | Acuerdo | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emitir una nueva versión del cronograma con la movilización al 18/01/2027 y su efecto en los hitos posteriores. | Paula Benítez | 18/09/2026 |
| 2 | Remitir el listado de insumos críticos con sus plazos de entrega. | Jefatura de Operaciones | 30/09/2026 |
| 3 | Analizar alternativas para recuperar parte de los 14 días de demora. | Jefatura de Operaciones y contratista | — |

Riesgos y alertas mencionados

Demora de 14 días en la movilización del equipo de perforación.

Menor margen frente a la meta de ocho pozos en producción antes del 30/06/2027.

Plazos de entrega de arena de fractura y tubulares sin confirmar.

Próxima reunión: Se coordinará en el Comité de Seguimiento del 29/09/2026.