Minuta · Comité de Seguimiento Horizonte 2027

Auren Patagonia Energía S.A. · Proyecto Horizonte 2027

| Propietario | Diego Salvatierra |
| --- | --- |
| Fecha de la reunión | martes 29/09/2026 · 10:00 a 11:00 · Teams |
| Versión / Estado | 1.0 · Aprobado |
| Clasificación | Interna |
| Asistentes | Lucía Ferrer, Diego Salvatierra, Paula Benítez, Martín Lagos, Valentina Ríos |

Temas tratados

1.	Cronograma. El Comité toma conocimiento de la versión 1.3, aprobada el 18/09/2026. Paula señala que el margen respecto de la meta de ocho pozos en producción antes del 30/06/2027 es ahora muy reducido.

2.	Permisos. Martín informa que el permiso de la locación A fue otorgado el 22/09/2026. El de la locación B sigue en trámite; su fecha estimada es el 30/10/2026 y no está confirmada por la autoridad.

3.	Presupuesto. Se requiere actualizar el presupuesto de campaña por el efecto del cambio de secuencia. Las cifras se validan con Finanzas contra la fuente oficial.

4.	Informe de avance. Lucía solicita el informe de avance de septiembre para el Comité de Dirección del 06/10/2026.

Seguimiento de acuerdos anteriores

| Acuerdo | Estado informado en la reunión |
| --- | --- |
| Acuerdo 1 del 08/09 (permisos) | Cumplido: Martín envió el estado el 22/09/2026. |
| Acuerdo 2 del 08/09 (convocatoria) | Cumplido: reunión realizada el 15/09/2026. |
| Acuerdo 3 del 08/09 (accesos) | Cumplido: Valentina confirma que los integrantes del Comité acceden a la biblioteca. |
| Acuerdo 1 del 15/09 (cronograma) | Cumplido: versión 1.3 emitida y aprobada el 18/09/2026. |
| Acuerdo 2 del 15/09 (insumos críticos) | Operaciones informa que enviará el listado el 30/09/2026, fecha límite del acuerdo. |
| Acuerdo 3 del 15/09 (alternativas de recuperación) | Sin novedades. |

Acuerdos

| N.º | Acuerdo | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actualizar el presupuesto de campaña por el efecto del cambio de secuencia. | Paula Benítez | 16/10/2026 |
| 2 | Entregar a Lucía Ferrer el informe de avance de septiembre. | Diego Salvatierra | 05/10/2026 |
| 3 | Informar el resultado del trámite del permiso de la locación B. | Martín Lagos | 30/10/2026 |

Riesgos y alertas mencionados

Permiso de la locación B sin fecha confirmada.

Menor margen frente a la meta del 30/06/2027.

Próxima reunión: Se convocará después del Comité de Dirección del 06/10/2026.