Cronograma Horizonte 2027 · Versión 1.2

Auren Patagonia Energía S.A. · Proyecto Horizonte 2027

| Propietario | Paula Benítez |
| --- | --- |
| Fecha | 03/09/2026 |
| Versión | 1.2 |
| Clasificación | Interna |
| Estado | Reemplazado por la versión 1.3 (18/09/2026) |

Meta del programa: ocho pozos en producción antes del 30/06/2027.

| N.º | Hito | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Permisos de acceso a las locaciones A y B otorgados | Martín Lagos | 30/11/2026 |
| 2 | Locaciones A y B preparadas | Jefatura de Operaciones | 15/12/2026 |
| 3 | Movilización del equipo de perforación | Jefatura de Operaciones | 04/01/2027 |
| 4 | Inicio de perforación del primer pozo | Jefatura de Operaciones | 11/01/2027 |
| 5 | Primer pozo en producción | Jefatura de Operaciones | 22/02/2027 |
| 6 | Octavo pozo en producción | Jefatura de Operaciones | 14/06/2027 |

Esta versión fue reemplazada. No debe utilizarse. Vigente: versión 1.3.