Cronograma Horizonte 2027 · Versión 1.3

Auren Patagonia Energía S.A. · Proyecto Horizonte 2027

| Propietario | Paula Benítez |
| --- | --- |
| Fecha | 18/09/2026 |
| Versión | 1.3 |
| Clasificación | Interna |
| Estado | Aprobado (Lucía Ferrer, 18/09/2026) · Vigente |

Meta del programa: ocho pozos en producción antes del 30/06/2027.

| N.º | Hito | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Permisos de acceso a las locaciones A y B otorgados | Martín Lagos | 30/11/2026 |
| 2 | Locaciones A y B preparadas | Jefatura de Operaciones | 15/12/2026 |
| 3 | Movilización del equipo de perforación | Jefatura de Operaciones | 18/01/2027 |
| 4 | Inicio de perforación del primer pozo | Jefatura de Operaciones | 25/01/2027 |
| 5 | Primer pozo en producción | Jefatura de Operaciones | 08/03/2027 |
| 6 | Octavo pozo en producción | Jefatura de Operaciones | 28/06/2027 |

Cambios respecto de la versión 1.2: los hitos 3 a 6 se trasladan 14 días por la nueva fecha de movilización informada por el contratista (reunión del 15/09/2026). Los hitos 1 y 2 no cambian. Reemplaza a la versión 1.2.