PD03 · Estado de Horizonte 2027 al 30/09/2026

MATERIAL DE LA DEMO · PRESENTACIÓN AL DIRECTORIO · Clasificación: Interna

| Propietario | Diego Salvatierra (coordinador de Horizonte 2027) |
| --- | --- |
| Fecha | 30/09/2026 |
| Versión / estado | 0.1 · Borrador · Datos sintéticos |
| Origen | Resumen de los datos del informe de avance de septiembre (caso Resumen de Gestión, archivos M02 a M08). |

1. Cronograma vigente

| Versión | Estado | Inicio del primer pozo | Octavo pozo |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.3 (M08), aprobada el 18/09/2026 | Vigente | 25/01/2027 | 28/06/2027 |
| v1.2 (M07) | Reemplazada. No usar | 11/01/2027 | 14/06/2027 |

Meta: ocho pozos antes del 30/06/2027. Margen con la v1.3: 2 días calendario (28/06/2027 al 30/06/2027). Con la v1.2 era de 16 días. La diferencia es de 14 días, por la demora en la movilización del equipo de perforación (reunión del 15/09/2026).

2. Acuerdos al 30/09/2026

Nueve acuerdos: 4 cumplidos y 5 abiertos.

| Situación | Acuerdo | Responsable / fecha límite |
| --- | --- | --- |
| Sin evidencia de cumplimiento | Remitir el listado de insumos críticos con plazos de entrega | Jefatura de Operaciones · 30/09/2026 |
| Abierto sin fecha | Analizar alternativas para recuperar parte de los 14 días de demora | Jefatura de Operaciones y contratista · Sin fecha definida |
| Vigente | Actualizar el presupuesto de campaña por el cambio de secuencia | Paula Benítez · 16/10/2026 |
| Vigente | Entregar a Lucía Ferrer el informe de avance de septiembre | Diego Salvatierra · 05/10/2026 |
| Vigente | Informar el resultado del trámite del permiso de la locación B | Martín Lagos · 30/10/2026 |

3. Riesgos

•	Demora de 14 días en la movilización del equipo de perforación. Reduce el margen frente a la meta de 16 a 2 días.

•	Permiso de la locación B sin fecha confirmada. La fecha del 30/10/2026 es una estimación de Relaciones Institucionales, no confirmada por la autoridad. Si supera el 30/11/2026 afecta el hito de permisos y la preparación de la locación, prevista para el 15/12/2026.

•	Plazos de entrega de arena de fractura y tubulares sin confirmar.

4. Pendientes de información

•	Fecha límite del análisis de alternativas de recuperación.

•	Confirmación de entrega del listado de insumos críticos.

•	Confirmación oficial de la fecha del permiso de la locación B.

•	Cifras de presupuesto (las valida Finanzas; no se incluyen).

•	Volumen de producción esperado de los ocho pozos y necesidad de transporte asociada: no figura en ningún archivo del material.